| Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Лицей №4» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области) «Оптимизация процесса отчетности деятельности классных руководителей» (Подготовка отчетов классных руководителей за отчетный период) |  |  |  |  |  |
| наименование проекта УТВЕРЖДАЮ: Евстифеева Т.В., директор МАНОУ «Лицей № 4» |  |  |  |  |  |
| фио, должность заказчика лин-проекта /Евстифеева Т.В. |  |  |  |  |  |
| подпись, ФИО |  |  |  |  |  |
| Общие данные: |  |  | Обоснование: |  |  |
| Заказчик: | Евстифеева Т.В., директор муниципального автономного нетипового общеобразовательного учреждения «Лицей №»4» |  | - Высокий уровень трудозатрат классных руководителей и администрации лицея при подготовке отчетов классных руководителей за отчетный период. - 2. Большие временные затраты на написание отчета классного руководителя. - Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования отчета классного руководителя. |  |  |
| Процесс: | Подготовка отчетов классных руководителей за отчетный период |  |  |  |  |
| Границы процесса: | От начала сбора информации данных ответственным исполнителем до мониторинга сводной информации |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: | Агафонова М.И. – заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| Команда проекта: | Лапина Е.Ю., заместитель директора по УВР, Лазеева Н.В., заместитель директора по УВР, Позднякова Т.В., классный руководитель, Фисенко М.В., классный руководитель |  |  |  |  |
| Цели и эффекты: |  |  | Сроки: |  |  |
| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания |
| 1. Сокращение времени протекания процесса | min = 960 минут, max = 1080 минут | min = 320 минут, max = 360 минут | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 02.04.2021 |  |
| 2. Повышение качества заполнения данных | min = 480 минут, max = 540 минуты | min = 240 минут, max = 270 минут | 2. Картирование текущего состояния | 05.04.2021 | 07.04.2021 |
| Эффекты: | - 1. Повышение эффективности работы администрации лицея с классными руководителями путем составления отчетов при помощи шаблонов в электронном виде. - 2. Размещение отчетов классных руководителей в сетевой папке «Отчеты классных руководителей». - 3. Четкая регламентация процесса документационного оформления отчета классного руководителя. - 4. Сокращение временных затрат классного руководителя на подготовку отчета о работе в отчетный период. - 5. Повышение прозрачности, оперативного информирования администрации и классных руководителей. |  | 3. Анализ проблем и потерь | 07.04.2021 | 14.04.2021 |
|  |  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 14.04.2021 | 12.04.2021 |
|  |  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 13.04.2021 | 20.04.2021 25.04.2021 |
|  |  |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 21.04.2021 |  |
|  |  |  | 7. Внедрение улучшений | 26.04.2021 | 01.07.2021 |
|  |  |  | 8. Мониторинг результатов | 01.07.2021 | 29.08.2021 |
|  |  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 30.08.2021 | 31.09.2021 |
|  |  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 01.09.2021 |  |